FORMAT

RAPPORT DE PROGRES

ZOA-FOVO

Ajoutez une photo

Les apprenants de la filière de coupe et couture centre de formation Virenge devant la salle de formation avec leurs œuvres d’art produites en Avril 2014

Country:		Remplissez: nom du pays et nom + localisation du programme/projet

République Démocratique du Congo, Province du Nord-Kivu, Territoire de Lubero, Aire de santé de Baraka

PI code:		Remplissez: code PI

NR DRC1490-01 ACPDI 2014

Project:			Remplissez: nom du projet

Actions d’appui aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu. (cas spécifique des ex-combattants, des filles précocement mères et d’autres jeunes désœuvrés disséminés à travers l’aire de santé de Baraka en zone de santé de Lubero, territoire de Lubero).

Reporting period: 	Remplissez: période concernée dans le rapport, par example Janvier-Mars 2010

Janvier – juin 2014

Coordination:		Remplissez: coordination de ce projet/programme

PALUKU KACHELEWA  Adelard. Mail:acpdi2005@yahoo.fr, acpdi.rdcongo@gmail.com                           Tél : +243994374596,     +243810062195

- Description du projet/programme & Coordination du projet

- Situation avant l’intervention

- L’intervention prévue

- Développements contextuelles

- Exécution du programme

- Description of Effects of the project on target group

- Budget & Dépenses réelles

- Life story avec photo(s)

Comment remplir et quoi remplir dans le format FoVo

(Examples en italique)

- Remplissez: Brève description du projet; qui est impliqué dans la gestion et la coordination du programme/projet.

Par exemple: ZOA Indonésie (pour la gestion du projet en général) et ONGL CRDD / gouvernement local / comités de développement villageois / etc. (pour la mise en œuvre du projet)

Ce projet intitulé « Actions d’appui aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, Province du Nord Kivu» est un projet finance par le bailleur des fonds dénommé 4u2develop au travers l’organisation internationale et mise en œuvre sur terrain par une ONG congolaise dénommée ACPDI (Action des Communautés Paysannes pour le développement Intégré). C’est un projet qui vise la formation professionnelle des jeunes vulnérables et oisifs des communautés, avec un début sur l’alphabétisation orientée vers les métiers artisanaux.

- Remplissez: Brève description de la situation au début du programme / projet.

Par exemple: Par suite de l'ouragan du 21 mai 2005, 749 maisons ont été complètement détruits (voir photo 1). 2130 personnes ont perdu la vie et beaucoup d'autres ont été blessés à cause du tsunami qui suivait. Les moyens d’existance ont été sérieusement endommagés. Plusieurs maladies contagieuses se répandaient rapidement, principalement en raison du manque d'eau potable.

La province du Nord Kivu, surtout dans sa partie Nord, précisément l’Est du territoire de Lubero, a fait l’objet des arrières bases des divers groupes armés dans ses différentes localités où les enfants et les jeunes de la communauté étaient exposés a l’activisme de recrutement forcé et/ou volontaire de Responsable de ces groupes armés, avec comme but d’avoir beaucoup des éléments, pour les aligner sur les fronts avec d’autres groupes armés et/ou l’armée régulière. D’autres recrutements forcés visés l’agrandissement de ses affectifs pour négocier en bonne position avec le Gouvernement Congolais lors de la démobilisation et désarmement de ces groupes armés.

Au début du programme, la situation était caractérisée par les faits suivants:

- L’aire de sante de Baraka est une partie de la province du Nord-Kivu située dans la haute terre, caractérisée par une forte densité avec un accès limité aux terres pour les activités agricoles, ceci est une des raisons capitales de l’émergence de conflits surtout ceux liés aux terres. Pour disposer d’une position de force face aux conflits de terre, certains membres des familles protagonistes ont volontairement faits enrôlé dans des groupes armés actifs dans la région.

- Nombreux des membres de la communauté, surtout les jeunes étaient associés aux hostilités lors des affrontements sur la ligne de front.

- Certains jeunes désarmés et démobilisés officiellement et/ou officieusement ne sont toujours pas acceptés dans leurs communautés suite au fait qu’ils ont été dans les groupes armés. Et la détérioration de certaines structures sociales de base pouvant faire la prise en charge dans le processus de réintégration constitue un obstacle pour leur retour à la vie normale.

- Nombreuses jeunes filles mineures ont mis au monde avant l’âge nubile car elles ont été victimes de violences sexuelles soit car elles ont pris part à l’une ou l’autre faction rebelle.

- Nombreux des Seigneurs de guerre, responsables de ces groupes armés a la recherche de leadership par rapport aux autres, ils devaient enrôler forcement plusieurs enfants et/ou jeunes de la communauté car pour eux la supériorité numérique était importante pour faire asseoir son autorité dans ces communautés.

Tous ces faits cités précédemment constituent l’état de la situation avant notre intervention par laquelle la jeunesse avait perdu espoir de continuer à vivre avec un avenir incertain et ainsi il se voyait délaisser dans leur situation de vulnérabilité et cet état de chose ne faisait que renforcer leur contexte de marginalisation dans leur communauté.

- Remplissez: Brève description du groupe cible et les actions prévues pour répondre aux besoins identifiés de cette population cible.

Par exemple: ZOA Indonésie a prévu de construire des abris d'urgence pour 749 familles à Kalimantan ainsi que de distribuer des vivres et non vivres, comme l'huile de cuisson, la farine et des couvertures à 1.800 familles victimes de l'ouragan. ZOA a prévu de lancer un programme de micro-crédit pour supporter des nouveaux investissements du groupe cible dans des petites entreprises comme des magasins de réparation de vélos et des salons de coiffure.

- 80 jeunes de la communauté des villages de Virenge, Muendo, Vuhuma, Kikula, Mahamba, Kivinduliro, Kivisire, Luseke et Bunitere, dont 13 ex-combattants, 27 jeunes filles précocement mère et monoparentales, parmi lesquelles plusieurs anciennes combattantes ainsi que 40 autres jeunes désœuvrés dont 20 filles et 20 garçons vivants dans l’oisiveté et en risque d’enrôlement dans les groupes armés seront bénéficiaires directs de notre intervention.

- Sur  les 9 villages visés par le projet, nous avions une population estimée a 14792 personnes (environs 2465 ménages), toute cette population sera bénéficiaire indirecte de nos activités de mobilisation et de sensibilisation sur la promotion de la paix.

- Les dirigeants et les groupes communautaires dans neufs villages autour de Baraka seront formés sur la promotion de la paix et la gestion des conflits. Et aussi Les clubs de la paix seront opérationnels au niveau de chaque village cible dont Virenge, Muendo, Vuhuma, Kikula, Mahamba, Kivinduliro, Kivisire, Luseke et Bunitere.

- 80 jeunes de la communauté dont 13 ex-combattants, 27 jeunes filles précocement mère et monoparentales, parmi lesquelles plusieurs anciennes combattantes ainsi que 40 autres jeunes désœuvrés dont 20 filles et 20 garçons vivants dans l’oisiveté et en risque d’enrôlement dans les groupes armés seront formés sur le métier, la gestion d'une petite unité de production, l'alphabétisation,  la cohabitation pacifique et la gestion des conflits. Et surtout que 75% des  personnes marginalisées formées feront fonctionner des ateliers privés après la formation  artisanale et leur passation du jury d’aptitude professionnelle.

- Remplissez: Description des changements dans le cadre du programme/projet pendant la période d'exécution concernée dans ce rapport (mise à jour de question 2).

Par exemple: Le 7 juillet un tremblement de terre a été enregistré dans la zone cible. Ceci a entraîné la destruction d'un autre 73 maisons. Des dons en nature ont été distribués par le PAM (du sucre et de l’huile).

- Au lieu d’identifier et enregistrer 80 bénéficiaires de la formation artisanale promotion 3 dans l’aire de santé Baraka à travers deux centres de formation artisanale (Virenge  et Kivinduliro) tel que prévu, nous avons identifié 107 apprenants en prenant à compte une marge de 27 personnes réservées pour des éventuels abandons car notre cible est de nature instable.

- Mughendo-Kalivula , Kalonge, Kisima et Vyaruha sont des villages non prévus dans la constitution des clubs de paix dans lesquels ces derniers sont opérationnels  en défaveur des villages Vuhuma, Kivisire , Kikula et Mahamba qui étaient prévus pour des raisons ci après : Intérêts manifestés par les jeunes du village et le rapprochement des villages tels que Virenge et Vuhuma, Muendo et Kikula, Kivinduliro et Kivisire, Kalonge et Mahamba.

- Remplissez: Description des activités menées au cours de la période d’exécution du programme / projet concernée dans ce rapport.

Par exemple: 712 tentes ont été installées dans deux camps différents; Garudang et Palemdeng. Les deux camps ont environ la même taille. Des latrines et des douches temporaires ont été construites pour les réfugiés. ZOA a loué un plus grand bureau en raison de l’expansion de son personnel. Sept membres de staff nationaux et un expatrié sont responsables pour l’exécution du projet. Les enfants ciblés dans le projet ont reçu quelques matériaux scolaires de base. Un nouveau site de construction pour les 100 premières maisons a été choisi en collaboration avec le gouvernement local. Le 17 juillet, le premier fondement d'une nouvelle maison a été placé par le maire de Palembeng (voir photo 2). A la fin de juillet, un montant de € 88,900, - a été dépensé dans le projet.

- Au cours de la mise en place de ce projet, il y a eu la formation en alphabétisation orientée vers les métiers (Menuiserie, coupe et couture, coiffure mixte et mécanique moto) pour 91 jeunes de la communauté (80 jeunes sélectionnés et 11 nous ont approchés pour demander l’accès  aux séances de la formation organisée à travers 2 centres Virenge et Kivinduliro), cette dernière était effectuée pendant une période de 2 mois (Janvier et Février 2014). Les  2 centres de formations avaient été ouverts et dotés des matériels et de personnel pour former les jeunes qui proviennent de 9 villages.

- A la fin du premier semestre (30 juin 2014), 84 jeunes sont en train d’être formés  dont 37 en coupe et couture, 16 en menuiserie, 24 en coiffure mixte et 7 en mécanique moto à travers deux centres de formation Virenge et Kivinduliro.

- La sensibilisation et formation sur la promotion de la paix à travers les thèmes  suivants : Education à la paix, Violences sexuelles et ses conséquences, Gestion des conflits et droits de l’homme, qui a connu la participation de 1853 personnes (1011 femmes et 842 hommes) depuis janvier jusque fin juin 2014, cette activité s’est réalisée dans 9 villages pendant 133 séances dont 3 séances de théâtres.

- Conception, impression, et distribution des  1003 dépliants sur l’éducation à la paix, les violences sexuelles, la prévention et gestion des conflits et les droits de l’homme.

- Organisation des 24 émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix dans l’aire de santé de Baraka (soit 4 émission par mois de Janvier à juin 2014).

- Organisation et constitution des 9 clubs de la paix, en raison d’un club de paix par villages et 330 personnes font parties prenantes  de ces clubs dont 187 filles et 143 garçons.

- Encouragement au développement de la caisse de solidarité (pour un crédit rotatif) pour les deux centres de formation, nous avons un montant de 107$ us soit 58,6$ pour le centre Virenge et 48,4$ Us pour le centre Kivinduliro. Cette somme est constituée à partir des travaux collectifs rémunérateurs dont les apprenants et leurs parents sont bénéficiaires. Elle sert comme un dispositif de crédit rotatif pour les apprenants.

- Remplissez: Une description subjective du superviseur/coordinateur du projet ou le PGM de l’impact (estimée) du programme sur la population cible au cours de la période d’exécution considérée dans ce rapport.

Par exemple: « Je vois un changement remarquable dans l'attitude des gens qui ont le plus souffert de l'ouragan. Au début du projet, les gens étaient totalement apathiques, mais avec l’arrivée du matériel de premiers soins dans la zone les gens ont commencé à se rendre compte que ZOA et CORDON sont là pour les aider à surmonter cette tragédie. Toujours en deuil, les gens ont commencé à construire leur propre tente et de considérer cet abri comme un “chez-eux” temporaire. Les gens ont recommencé à pêcher, et à réparer leurs outils brisés, et ils essaient de reprendre à nouveau leurs autres moyens d'exister. Les villages se sont réveillés à partir d'un terrible cauchemar. ».

Le lancement de ce projet sur la promotion de la paix dans l’aire de sante de Baraka a été une opportunité pour ZOA a travers son partenaire ACPDI de redonner l’espoir d’un avenir pour les jeunes cibles, qui avaient longtemps subi les atrocités de la guerre et perdre leur estime sociale dans leurs familles et communautés respectives. Nous constatons un réel engagement de la communauté mais surtout des bénéficiaires directs car nous avions proposés de ne former que 80 jeunes en alphabétisation mais lors du démarrage, après l’abandon de 16 participants,  il y a eu 11 autres jeunes qui nous ont fait savoir qu’ils veulent suivre cette formation sans  leurs promettre qu’ils allaient  continuer pour l’apprentissage des métiers ; mais ces derniers nous font savoir qu’ils veulent aller jusqu'à la fin  de la formation. Pendant même qu’ils sont entrain de suivre la formation, certains apprentis ont ouvert leurs ateliers privés dans leurs villages et ils affirment un bon rendement qu’ils gagnent à partir de ces ateliers (cfr life story). Au niveau de la communauté locale et surtout à travers les clubs de paix, les activités de sensibilisation leur a permis d’améliorer la perception de divers conflits et d’en résoudre à chaque manifestation. Un élargissement de ce projet pour un plus grand nombre des bénéficiaires pourra faciliter la réintégration des plusieurs jeunes marginalisés et permettra une promotion de la paix dans la région.

Depuis le début de ce projet,  le changement apporté à notre cible s’observe à travers les traits ci-après:

- Une intégration progressive des jeunes en formation jadis marginalisés par les membres de leurs communautés  respectives suite à l’espoir du rendement de leurs activités pendant et surtout après formation artisanale en coupe et couture, en menuiserie, en coiffure mixte et en réparation moto.

- L’alphabétisation des jeunes cibles leur a doté de la capacité d’écrire et de lire avant qu’il commence l’apprentissage des métiers.

- Les campagnes de mobilisation et de sensibilisation de la communauté sur la promotion de la paix, nous a permis d’avoir une bonne perception de la cohabitation mutuelle entre les ménages peu importe la nature de leurs activités. A l’issu de cette activité  9 clubs de paix ont été mis en place à travers 9 villages de l’aire de santé Baraka.

- Répartition du budget (en $ ou en €; dépendent de la devise utilisé dans le budget proposé) + résumé explicative des dépenses réelles par rapport au budget. Des différences entre eux doivent être expliqués.

Le budget utilisé pour le premier semestre (Jan-juin 2014) est de 11530 $ Us avec une contribution de la communauté locale de 680$ Us et celle de ZOA est de 10850 $ Us.

| N° | DESIGNATION | Montant prévue initialement (US $) pour l’an 2014 | Montant utilisé en date du 30 juin 2014 | Budget restant pour le dernier semestre (juillet a décembre 2014) | Explication sur les écarts observés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Equipement Ateliers Artisanaux (Menuiserie, Coupe couture, coiffure mixte et mécanique moto) de formation | 3700 $ Us | 3700 $ Us | 0 $ Us |  |
| 1b | Kits de réinsertion | 4000 $ Us | 0 $ Us | 4000 $ Us | Rien n’avait été achetés car les jeunes sont encore en formation et pourraient être acheté au début de second semestre |
| 2 | Formation de 80 bénéficiaires | 3240 $ Us | 2680$ Us | 560 $ Us | La formation est toujours en cours pour les métiers |
| 3 | Production et Publication des fiches Techniques | 500 $ Us | 500 $ Us | 0 $ Us |  |
| 4 | Appui aux initiatives des clubs de paix (théâtre et concours) | 300 $ Us | 150$ US | 150 $ Us |  |
| 5 | Équipement consommable | 320 $ Us | 160 $ Us | 160 $ Us |  |
| 6 | Suivi des activités sur terrain | 1760 $ Us | 1280 $ Us | 480 $ Us | Le suivi des activités continuent sur terrain |
| 7 | Communication | 260 $ Us | 180 $ us | 80 $ Us |  |
| 8 | Salaire du personnel | 5760 $ Us | 2880 $ Us | 2880 $ Us |  |
| Total | US $ 19000 | 10850 $ Us | 8150 $ Us |  |

r reintegration et une promotion de la paix dans la region. d'emarrage, il y a eu 7 autres jeunes qui nous

- Life story

Par example: Pour illustrer l’impact (estimé) du projet, une ou deux histoires personnelles devraient être ajouté (de préférence avec une photo de la personne interviewé) de l'impact du projet sur leur situation individuelle.

Annexe 1. Life story des 7 apprenants

Le contenu total du texte ne devrait pas dépasser 4 pages. Le principal objectif du rapport est d'informer les bailleurs sur les dépenses de leur argent et peut-être encore plus important: créer affiliation. En fin de compte cela est très favorable à des objectifs de collecte de fonds.

Fait à Butembo le 2/07/2014

Pour ACPDI

Paluku Kachelewa Adelard

Secrétaire Exécutif

# Text boxes

SPONSORREPORT

Country